# 공 사 작 업 일 보

# 작업 개요

- 날짜: 2024년 7월 12일 (금)
- 날씨: 호우 (강수량 85mm)
- 기온: 24도

# 금일 작업 내용

- 계획: 토공사 터파기 및 사토 반출
- 실적: 우천으로 인한 전면 작업 중지 (0%)

# 특이 사항

1. 08:00 안전 조회 후 즉시 해산.
2. 현장 내 배수로 점검 및 양수기 2대 가동 중.
3. 집중 호우로 인해 장비(굴착기) 진입로 유실됨. 복구에 3일 소요 예상.